## Slide 1: Автопробег, проект «Автолавки», Международный форум «Хлеб, ты – мир» 19-22 сентября 2019 года
Центросоюз Российской Федерации
«02» июля 2019 года
Руководитель проекта В.В. Шабалдин

## Slide 2: Автолавки на Форуме
1. Круглый стол «Автотранспорт для выездной торговли и обслуживания населения»;
2. Выставка автотехники
3. Ярмарка автотранспорта для выездной торговли и обслуживания населения;
4. Автопробег «Автолавка»;
5. Экспозиция на входе в павильон ЦС.

## Slide 3: Участники, партнёры, спонсоры
Представители региональных потребительских Союзов и обществ
Администрация Калужской области
Органы местного самоуправления 3 муниципальных образований Калужской области
Автомобильный завод «ГАЗ»
Автомобильный завод «УАЗ»
АО «Сбербанк Лизинг»
Управление развития кассово - инкассаторских услуг ЦУНДО ПАО «Сбербанка России»
Центр по развитию цифровых сервисов и социальных программ Центросоюза
Управление по работе с регионами Центросоюза
АО «ПСА ВИС-АВТО»
ООО «Меркатор холдинг»
Некоммерческое учреждение «Музей техники Вадима Задорожного»
Научно-технический комитет продовольственного управления МО РФ

## Slide 4: 2. Выставка – ярмарка.
3 - 5 автомобилей - завод «ГАЗ»
3 автомобиля – завод «УАЗ»
3 автомобиля - АО «ПСА ВИС-АВТО»
автомашин – ООО «Меркатор холдинг»
автотехника - НУ «Музей техники Вадима Задорожного»
опытный образец подвижного хлебозавода
«ПХК-М» МО РФ
11 автолавок – региональных потребительских Союзов
Мульти сервисный офис (проект Сбербанка и Центросоюза)
ретро автолавка НУ «Музей техники Вадима Задорожного»

## Slide 5: 3. Автопробег
В состязательной форме показать многообразие форм по обслуживанию населения: торговля, оказание услуг, доставка товаров, заготовительная деятельность.
Продемонстрировать современные IT технологии при организации работы автолавок.
Расширение географии проведения Форума (автопробег пройдёт по 3 населённым пунктам Калужской области) с привлечением жителей области к проводимому мероприятию.

## Slide 6: 3. Маршрут – 130 км.
Начало торговли: 8:00,
Центральная площадь г. Калуги,
Митинг: 10:00
Старт: 10:30,
Первый участок: Калуга – Медынь,
Расстояние - 63 км,
Время - 1час 10 мин,
Остановка в Медынь – 1 час.
Второй участок: Медынь – Боровск,
Расстояние - 57 км,
Время - 1час 10 мин,
Остановка в Боровске – 1 час.
Третий участок: Боровск – Этномир,
Расстояние - 10 км,
Время - 20 мин.
Финиш: расчётное время
15 час 30 минут.
Этномир

## Slide 7: Участники авто пробега
Белгородский ОПС,
Калужский ОПС,
Нижегородский ОПС,
Ярославский ОПС,
Брянский ОПС,
Кировский ОПС,
Смоленский ОПС,
Ульяновский ОПС,
Башпотребсоюз,
Татпотребсоюз.

## Slide 8: Создана рабочая группа
Удалов Дмитрий Сергеевич | - | заместитель министра сельского хозяйства Калужской области, председатель рабочей группы
Мальцев Евгений Михайлович | - | начальник управления кадровой политики и взаимодействия с территориями - заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области, заместитель председателя рабочей группы
Шабалдин Василий Викторович | - | советник председателя совета Центрального Союза потребительских обществ Российской Федерации, заместитель председателя рабочей группы (по согласованию)
Члены рабочей группы: |  | 
Бодрова Анжелика Якубовна | - | врио главы администрации городского поселения «Город Боровск» (по согласованию)
Журавлев Евгений Васильевич | - | заместитель министра - начальник управления информационной политики министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Калинин Александр Анатольевич | - | заместитель председателя Совета Калужского областного союза потребительских обществ (по согласованию)
Калиничев Николай Александрович | - | глава администрации муниципального района «Боровский район» (по согласованию)
Козлов Николай Васильевич | - | глава администрации муниципального района «Медынский район» (по согласованию)
Проскурнин Андрей Николаевич | - | заместитель министра - начальник управления информатизации и связи министерства цифрового развития Калужской области
Моисеев Юрий Евгеньевич | - | заместитель Городского Головы города Калуги - начальник управления делами Городского Головы города Калуги (по согласованию)
 |  | представитель УГИБДД УМВД России по Калужской области

## Slide 9: Первое заседание 30.07.2019